## Journal de travail
Journal de travail
| Auteur: | Nom Prénom |  |  | Projet: | P_App - 335 - Passion Lecture
| Temps total: | 0 jours 4 heurs 30 minutes |  |  | Date: | 18.03.2024 au 27.05.2024
|  | 120 | 150 | 270
Temps
Semaine | Jour | heure | min. | Activité | Description | Remarque / problème
12 | 2024-03-18 | 1 |  | Design | Création de maquette mobile low fidelity sur papier
12 | 2024-03-18 |  | 30 | Présentation | Présentation du projet, inscription au marketplace, journal de travail |  | Analyse | 1 | 0
12 | 2024-03-18 |  | 45 | Design | Création de la maquette mobile high fidelity |  | Développement | 2 | 5
13 | 2024-03-25 | 1 | 30 | Design | Finalisation de la maquette High fidelity |  | Test | 3 | 10
13 | 2024-03-25 |  | 45 | Analyse | Recherche du fonctionnement de MAUI |  | Documentation | 4 | 15
13 | 2024-03-29 |  |  | Développement | Création des différents pages |  | Meeting | 5 | 20
[7 empty] | Présentation | 6 | 25
[7 empty] | Design | 7 | 30
[7 empty] | Autre | 8 | 35
40
45
50
55
Formulas:
Semaine = IF(ISBLANK([Auteur:]),"",ISOWEEKNUM('Journal de travail'!$[Auteur:]))

## Analyse
Heures | Minutes | Type d'activité | Total heures
0 | 45 | Analyse | 0.03125
0 | 0 | Développement | 0
0 | 0 | Test | 0
0 | 0 | Documentation | 0
0 | 0 | Meeting | 0
0 | 30 | Présentation | 0.020833
| 75 | Design | 0.052083
| 0 | Autre | 0
|  | Total | 0.10417